## خلاصه برنامه زمان‌بندی
برنامه زمان‌بندی خلاصه پروژه استقرار سیستم برنامه‌ریزی یکپارچه کسب‌وکار
فاز اول: شرکت‌های زرماکارون، آرد زر و زرنام ¦ بازه اجرا: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ردیف | شرح فاز / فعالیت | ماژول | شرکت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مدت (روز) | آبان ۱۴۰۵ |  |  | آذر ۱۴۰۵ |  |  | دی ۱۴۰۵ |  |  | بهمن ۱۴۰۵ |  |  | اسفند ۱۴۰۵
[7 empty] | دهه ۱ | دهه ۲ | دهه ۳ | دهه ۱ | دهه ۲ | دهه ۳ | دهه ۱ | دهه ۲ | دهه ۳ | دهه ۱ | دهه ۲ | دهه ۳ | دهه ۱ | دهه ۲ | دهه ۳
| جلسه شروع پروژه | Kick-off | همه شرکت‌ها | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | نقطه عطف | bar: آبان ۱۴۰۵ دهه ۱
| کل پروژه – فاز اول | IBP | سه شرکت | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۹
۱ | استقرار سیستم در شرکت زرماکارون | IBP | زرماکارون | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۱/۱۰ | ۱۰۰
۱.۱ | پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تقاضا | Demand Planning | زرماکارون | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ | ۴۰ | bar: آبان ۱۴۰۵ دهه ۱ to آذر ۱۴۰۵ دهه ۱
۱.۲ | برنامه‌ریزی تولید و ظرفیت‌سنجی | MPS & RCCP | زرماکارون | ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۲۰ | bar: آذر ۱۴۰۵ دهه ۲ to آذر ۱۴۰۵ دهه ۳
۱.۳ | برنامه‌ریزی مواد و ذخیره اطمینان | MRP & Safety Stock | زرماکارون | ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۰/۲۰ | ۲۰ | bar: دی ۱۴۰۵ دهه ۱ to دی ۱۴۰۵ دهه ۲
۱.۴ | برنامه مالی و بودجه | Budgeting | زرماکارون | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱ | ۱۴۰۵/۱۱/۱۰ | ۲۰ | bar: دی ۱۴۰۵ دهه ۳ to بهمن ۱۴۰۵ دهه ۱
۲ | استقرار سیستم در شرکت آرد زر | IBP | آرد زر | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۰ | ۱۰۰
۲.۱ | پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تقاضا | Demand Planning | آرد زر | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | ۴۰ | bar: آذر ۱۴۰۵ دهه ۱ to دی ۱۴۰۵ دهه ۱
۲.۲ | برنامه‌ریزی تولید و ظرفیت‌سنجی | MPS & RCCP | آرد زر | ۱۴۰۵/۱۰/۱۱ | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | ۲۰ | bar: دی ۱۴۰۵ دهه ۲ to دی ۱۴۰۵ دهه ۳
۲.۳ | برنامه‌ریزی مواد و ذخیره اطمینان | MRP & Safety Stock | آرد زر | ۱۴۰۵/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۰ | ۲۰ | bar: بهمن ۱۴۰۵ دهه ۱ to بهمن ۱۴۰۵ دهه ۲
۲.۴ | برنامه مالی و بودجه | Budgeting | آرد زر | ۱۴۰۵/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۰ | ۲۰ | bar: بهمن ۱۴۰۵ دهه ۳ to اسفند ۱۴۰۵ دهه ۱
۳ | استقرار سیستم در شرکت زرنام | IBP | زرنام | ۱۴۰۵/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۹۹
۳.۱ | پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تقاضا | Demand Planning | زرنام | ۱۴۰۵/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | ۴۰ | bar: آذر ۱۴۰۵ دهه ۳ to دی ۱۴۰۵ دهه ۳
۳.۲ | برنامه‌ریزی تولید و ظرفیت‌سنجی | MPS & RCCP | زرنام | ۱۴۰۵/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۰ | ۲۰ | bar: بهمن ۱۴۰۵ دهه ۱ to بهمن ۱۴۰۵ دهه ۲
۳.۳ | برنامه‌ریزی مواد و ذخیره اطمینان | MRP & Safety Stock | زرنام | ۱۴۰۵/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۱۰ | ۲۰ | bar: بهمن ۱۴۰۵ دهه ۳ to اسفند ۱۴۰۵ دهه ۱
۳.۴ | برنامه مالی و بودجه | Budgeting | زرنام | ۱۴۰۵/۱۲/۱۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۹ | bar: اسفند ۱۴۰۵ دهه ۲ to اسفند ۱۴۰۵ دهه ۳
| پایان فاز اول و تحویل نهایی پروژه | Go-Live | همه شرکت‌ها | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نقطه عطف | bar: اسفند ۱۴۰۵ دهه ۳
راهنما |  |  | زرماکارون | آرد زر | زرنام | کل پروژه | آبان ۱۴۰۵ دهه ۱: ◆ نقطه عطف (Milestone)
• ترتیب استقرار: ابتدا زرماکارون، سپس آرد زر و در ادامه زرنام؛ فازهای شرکت‌ها به‌صورت پلکانی و با هم‌پوشانی اجرا می‌شوند.
• هر دهه معادل ۱۰ روز تقویمی است (دهه سوم اسفند ۱۴۰۵، ۹ روز). مدت فعالیت‌ها به روز تقویمی محاسبه شده است.
• فازهای بعدی: شرکت‌های گلوکوزان، مهستان و روغن – برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۶.